## Hoja 1
ID | Titulo | Descripcion | Resultado Actual | Resultado Esperado | Pasos para Reproduccion | Estado | Prioridad | Severidad | Reportado por | Asignado a | Fecha
DEFCON - 1 | Formato de mail incorrecto | Al dirigirnos a la parte del formulario del registro, al introducir un correo electronico, el imput admite un formato de correo incorrecto, permitiendo registrar sin validar al mismo | Registrar al usuario de manera exitosa | se deberia interrumpir el registro y enviar un mensaje a la vista para que el usuario corrija el error. | Nos dirigimos al linlk de crear cuenta, completamos todos los campos requeridos del formulario y al introducir el email en el siguiente formato (nombre@) nos permite dar de alta la cuenta sin antes validar el formato. | Falla | Alta | Alta | Jonathan | Sistemas | 2022-05-18
DefCon - 2 | Boton de Eliminar pedidos | Al entrar como Admin. a la pagina de comida ya! no nos deja eliminar pedidos. | Eliminar pedidos no deseados y antiguos. | Eliminar registros anteriores, para que no se sobre cargue la pagina y poder eliminar errores. | Nos dirigimos a la pagina principal, creando el usuario como ADMINISTRADOR y en la solapa de pedidos el boton de ELIMINAR, no funciona. | Falla | Media | Media | Alvaro | Sistemas | 2022-05-18
DefCon -3 | Link de imgen de producto | No confirma si el link a la imagen funciona correctamente | Registro del link de la imagen del producto exitosamente | Registro de la imagen de producto | El formulario para registrar como usario la url de la imagen de producto, permite ingresar cualquier caracter independientemente de que este redireccione o no a una url con la imagen correspondiente | Falla | Alta | Alta | Hou Meng | Sistemas | 2022-05-18